## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: SUGEF 8-08 Reglamento sobre autorlzaciones de entidades supervisadas por la SUGEF y sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos y conglomerados financieros
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: El reglamento se encuentra desajustado legal y prudencialmente de acuerdo con la realidad imperante en el mercado financiero costarricense, por tanto resulta necesario realizar un análisis exhaustivo para proponer la correspondiente reforma normativa, por lo que el tipo de mejora consiste en la simplificación de requisitos y la reducción de pasos.
FUENTE: La modificación a algunas leyes y reglamentos y el surgimiento de novedosas prácticas de negocio
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Información mas clara, eliminación de requisitos innecesarios, reducción de pasos y reducción de plazos de los diferentes procedimientos Incluidos en al Acuerdo SUGEF 8-08, para beneficios de los entes supervisados y el público en general
2014-11-10 | 2015-12-31 | 416
LÍDER: Genaro Alonso Segura Calderón (gsegura@sugef.fi.cr) - Dirección General de Servicios Técnicos
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Gilberto Arce Alpízar (garce@sugef.fi.cr); Gabriela Amador Mata (gamador@sugef.fi.cr) ; José Manuel Cubero Mora (jcubero@sugef.fi.cr); Xinia Martínez Rodríguez (xmartinez@sugef.fi.cr) - Departamento de Normas
PRÓXIMOS PASOS: Revisión, análisis y propuesta de simplificación de los trámites: "Atención de quejas y denuncias" y "Atención de consultas".
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Se atenderá con la Infraestructura actual con que cuenta la SUGEF, pues existe un área especializada en la elaboración de producto regulatorio

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | NUEVA Fecha de inicio | NUEVA Fecha final | NUEVA DURACIÓN | COMENTARIO | Porcentaje de avance
31.11%
PLANIFICACIÓN
1 | Elaboración del cronograma del proyecto | José Cubero Mora | 2014-11-10 | 2014-11-12 | 2 | Concluido | 100%
2 | Planificación (elaboración de registros, análisis del proyecto) | Gilberto Arce Alpízar | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 1 | Concluido | 100%
3 | Diagnóstico del la situación actual del proyecto | José Cubero Mora | 2014-11-17 | 2014-11-21 | 4 | Concluido | 100%
MARCO CONCEPTUAL
4 | Marco conceptual de la necesidad regulatoria | José Cubero Mora | 2014-11-24 | 2014-12-24 | 30 | Concluido | 100%
DESARROLLO DEL PROYECTO NORMATIVO
5 | Matriz Texto vigente vrs Texto modificado | José Cubero Mora | 2015-01-06 | 2015-01-12 | 6 | Concluido | 100%
6 | Matriz de Datos | José Cubero Mora | 2015-01-13 | 2015-01-23 | 10 | Concluido | 100%
7 | Establecer los plazos de resolución de los diferentes actos de autorización | José Cubero Mora y Directores Supervisión | 2015-07-15 | 2015-07-31 | 13 | 13 | 5%
8 | Elaboración del proyecto de nuevo reglamento para los actos individuales | José Cubero Mora | 2015-08-03 | 2015-09-01 | 22 | 22 | 20%
9 | Elaboración del proyecto de modificación integral del Acuerdo SUGEF 8-08 | José Cubero Mora | 2015-09-02 | 2015-09-09 | 6 | En revisión | 100%
10 | Elaborar un proyecto de Lineamientos Generales. | José Cubero Mora | 2015-09-10 | 2015-09-21 | 8 | 8 | 30%
11 | Elaborar el Estudio de Costo Beneficio que establece la Ley 8220 y su Reglamento | José Cubero Mora y Directores | 2015-09-22 | 2015-09-30 | 7 | 7 | 0%
12 | Elaboración del INFORME TÉCNICO. | José Cubero Mora | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 7 | 7 | 85%
13 | REVISIÓN del proyecto antes de la consulta INTERNA | Gilberto Arce Alpízar | 2015-10-13 | 2015-10-15 | 3 | 3 | 0%
14 | Puesta en común del proyecto- Previo a la consulta interna | Genaro segura Calderón | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2 | 2 | 0%
15 | Envío en Consulta INTERNA | Genaro segura Calderón | 2015-10-20 | 2015-11-02 | 10 | 10 | 0%
16 | Revisión conjunta con otras Superintendencias y valoración del Comité de Superintendentes | Comité de Superintendentes | 2015-11-03 | 2015-11-16 | 10 | 10 | 0%
17 | Valoración de observaciones y cambios al proyecto producto de la consulta INTERNA | José Cubero Mora | 2015-11-17 | 2015-11-20 | 4 | 4 | 0%
18 | Ajustes finales después de la consulta INTERNA | José Cubero Mora | 2015-11-23 | 2015-11-25 | 3 | 3 | 0%
19 | Revisión del proyecto después de la consulta INTERNA | Gilberto Arce Alpízar | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2 | 2 | 0%
20 | Autorización del proyecto después de la consulta INTERNA | Genaro segura Calderón | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2 | 2 | 0%
21 | Aprobación del proyecto final después de la consulta INTERNA | Mauricio Meza Ramírez | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2 | 2 | 0%
ANÁLISIS EN EL CONASSIF DEL PROYECTO DE NORMATIVA
22 | Revisión del proyecto por los asesores del CONASSIF | Asesores CONASSIF | 2015-12-04 | 2015-12-08 | 3 | 3 | 0%
23 | Aprobación del proyecto para envió a consulta externa | CONASSIF | 2015-12-04 | 2015-12-08 | 3 | 3 | 0%
CONSULTA EXTERNA
24 | Envío a consulta EXTERNA | CONASSIF | 2015-12-08 | 2015-12-21 | 10 | 10 | 0%
25 | Recepción de las observaciones y ajustes finales de la consulta EXTERNA | José Cubero Mora / Gilberto Arce Alpízar | 2015-12-22 | 2015-12-24 | 3 | 3 | 0%
26 | Aprobación del Despacho de los ajustes finales después de la consulta EXTERNA | Mauricio Meza Ramírez | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2 | 2 | 0%
APROBACIÓN DEFINITIVA
27 | Conocimiento del proyecto final | CONASSIF | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2 | 2 | 0%
Formulas:
NUEVA DURACIÓN = +NETWORKDAYS([NUEVA Fecha de inicio],[NUEVA Fecha final])
COMENTARIO = +NETWORKDAYS([NUEVA Fecha de inicio],[NUEVA Fecha final])

## Seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES
TRÁMITE O SERVICIO | Autorizaciones | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 31 de diciembre de 2015
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | El reglamento se encuentra desajustado legal y prudencialmente de acuerdo con la realidad imperante en el mercado financiero costarricense, por tanto resulta necesario realizar un análisis exhaustivo para proponer la correspondiente reforma normativa, por lo que el tipo de mejora consiste en la simplificación de requisitos y la reducción de pasos. | IMPACTO ESPERADO: | Mejora en la seguridad jurídica para los requisitos documentales, mejora en los tiempos utilizados en los procesos de resolución de las solicitudes de atorización.
ENTIDAD A CARGO: | SUGEF | PERSONA CONTACTO: | Gabriela Amador
FECHA DEL REPORTE: | 2015-12-31 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 31%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( X )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
El resultado planteado para este proyecto no se atendió en su totalidad, producto de una mala conceptualización inicial del proyecto. Se propuso reformar un reglamento, contentivo de muchos trámites, y no la propuesta de la mejora de trámites previamente identificados y críticos para la Superintendencia. Por lo anterior, durante los últimos meses realizamos un replanteamiento del proyecto, partiendo de la realización del diagnóstico e identificación de la totalidad de los trámites que son responsabilidad de la SUGEF, al amparo de las leyes y reglamentos. Este diagnóstico está sustentando la formulacion de un proyecto estratégico institucional, con el objetivo de cumplir con la Ley de “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, Ley 8220, y, consecuentemente, proponer mejoras a los procesos de gestión de trámites con la finalidad de buscar su eficiencia y brindar un mejor servicio al cliente. En ese sentido, los proyectos a matricular en el “Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (PMR)”, con el MEIC, para el 2016, parte del diagnóstico realizado en el 2015, que permitirá identificar los trámites comprometidos a mejorar. |  | Se cuenta con un inventario de la totalidad de los trámites que son responsabilidad de la SUGEF, al amparo de las leyes y reglamentos. Estos trámites están valorados de acuerdo a varios criterios previamente definidos, dentro de ellos la frecuencia realización. Se trabaja en la mejora de dos trámites definidos, que planeamos tenerlos listos al término de diciembre del 2015: -Atención de quejas y denuncias formuladas por el público -Atención de consultas de carácter público.
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
La revisión y propuesta de mejora de los siguientes trámites ( Componente MEIC -2015): 1. Atención de quejas y denuncias 2. Atención de consultas
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.