## Venta de Bienes
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Solicitud de un intermediario financiero para que se prorrogue el plazo para la venta de los bienes o valores recibidos en pago de obligaciones, o que le fueron adjudicados en remates judiciales.
Institución: | Superintendencia General de Entidades Financieras.
Dependencia: | Oficina Central.
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Dirección: San José, Santa Ana, Lindora, Parque Empresarial Forum II, edificio C. Teléfono: 2243-4848. Telefax: 2243-4849. Horario de Atención: lunes a viernes, de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m., en jornada continua.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | Ampliación del plazo para la venta de bienes y valores transferidos en pago de obligaciones a favor del intermediario financiero correspondiente, o que le fueron adjudicados en remates judiciales.
Requisitos | Fundamento Legal
Solicitud de un intermediario financiero para que se prorrogue el plazo para la venta de los bienes o valores recibidos en pago de obligaciones, o que le fueron adjudicados en remates judiciales. | 1) Artículo 72 de la “Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional”, Ley 1644, publicada en La Gaceta No.219 del 27 de setiembre de 1953. 2) Artículo 10 de la “Ley reguladora de empresas financieras no bancarias”, Ley 5044, publicada en La Gaceta No. 180 de 22 de setiembre de 1972. 3) Artículo 21 de la “Ley de Regulación de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas”, Ley 7391, del 27 de abril de 1994, publicada en La Gaceta No.99 del 24 de mayo de 1994. 4) Artículo 165 de la “Ley del sistema financiero nacional para la vivienda”, Ley 7052, publicada en La Gaceta de 27 de noviembre de 1986. 5) Artículo 16 de la “Ley de constitutiva de la caja de ahorro y préstamos de las Asociación Nacional de Educadores”, Ley 12, ley que fue reformada parcialmente y reproducido su texto en forma íntegra, mediante la ley 3012 del 26 de julio de 1962 y publicado en la Colección de Leyes y Decretos del año 1962, Semestre II, Tomo II. 6) Artículo 21 del Acuerdo SUGEF 34-02 "Normativa contable aplicable a los entes supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE y a los emisores no financieros".
II. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD:
Presentar una solicitud por escrito ante el Superintendente General de Entidades Financieras, en el cual solicite la prórroga del plazo de venta de los bienes recibidos en pago de obligaciones o que le fueron adjudicados en remate judicial. | Artículo 21 del Acuerdo SUGEF 34-02.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgrweb.go.cr/Scij/ o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.imprenal.go.cr/gaceta/
Plazo de resolución: | 30 días naturales.
Vigencia: | Otro: Indefinido.
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo.
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica.
Funcionario #1 Contacto
Oficina o Sucursal: | Central (Bancos Privados).
Nombre: | Jorge Luis Fonseca Méndez.
Email: | jfonseca@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-4916/2243-4848.
Fax: | 2243-4849.
Funcionario #2 Contacto
Oficina o Sucursal: | Central (Bancos Públicos).
Nombre: | Guillermo Zeledón Chinchilla.
Email: | gzeledon@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-4809/2243-4848.
Fax: | 2243-4849.
Funcionario #3 Contacto
Oficina o Sucursal: | Central (Empresas Financieras no bancarias y Cooperativas).
Nombre: | María Esther González Fonseca.
Email: | mgonzalez@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-4976/2243-4848.
Fax: | 2243-4849.
Nota: El plazo de resolución indicado, corresponde al plazo de 1 mes que se estipula en el artículo 331 de la Ley General de Administración Pública (Ley 6227).

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Solicitud de un intermediario financiero para que se prorrogue el plazo para la venta de los bienes o valores recibidos en pago de obligaciones, o que le fueron adjudicados en remates judiciales.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisar el proceso de gestión del trámite de venta de bienes a fin de simplificarlo mediante la reducción de sus pasos y su semi-automatización.
FUENTE: En el 2015 la SUGEF contó con la asesoría de una firma consultora externa para analizar la estructura organizacional de la entidad, incluyendo los procesos que realiza. El informe de esa asesoría señala varias mejoras sobre los procesos de gestión que acompañan trámites. Posteriormente, la SUGEF realizó internamente un diagnóstico para identificar la totalidad de los trámites que son su responsabilidad, al amparo de las leyes y reglamentos, y los clasificó atendiendo varios criterios, incluyendo la frecuencia de realización. Este diagnóstico está sustentando la formulación de un proyecto estratégico institucional, con el objetivo de cumplir con la Ley de “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, Ley 8220, y, consecuentemente, proponer mejoras a los procesos de gestión de trámites con la finalidad de buscar su eficiencia y brindar un mejor servicio al cliente.
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | • Reduir los pasos en el proceso de gestión del trámite, que posiblemente redundaría en un menor tiempo de atención del mismo. • Contar con un formato único para realizar la solicitud, lo cuál estandariza y ordena el trámite de cara al supervisado.
2016-01-25 | #REF! | #REF!
LÍDER: Mauricio Meza Ramírez - Oficial de simplificación de trámites (mmeza@sugef.fi.cr)
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Grabriela Amador Mata (gamador@sugef.fi.cr) y el resto del equipo (interdisciplinario) a elegir de acuerdo a las particularidades y especificaciones de cada uno de los trámites.
PRÓXIMOS PASOS: Inicio del proyecto, análisis del trámite "Autorización de la prórroga para la venta de bienes y valores transferidos en pago de obligaciones a favor de SBN".
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Personal de la SUGEF asignado al proyecto de simplificación de trámites, según la dedicación requerida, y los recursos tecnológicos.

## II parte
Planificador del proyecto
No. |  |  |  | ACTIVIDAD | Equipo responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Días efectivos | Porcentaje de avance
55%
| Venta de Bienes |  |  |  |  | 2016-01-25 | 2016-11-29 | 309 | 131
|  | Análisis del trámite actual |  |  | Marco Salas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 1 | 2 | 100%
|  |  | Conocimiento del proceso |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 50%
|  |  |  | Reunión con tres responsables del proceso (uno por cada área de supervisión [Al no existir un procedimiento institucional, podría presentarse el caso de que las tres direcciones trabajen diferentes]) |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 16.67%
|  |  |  | Identificación de los pasos del proceso |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 16.67%
|  |  |  | Elaborar lista de requisitos |  | 2016-01-25 | 2016-01-25 | 1 | 1 | 16.67%
|  |  | Elaboración del flujograma actual |  |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2 | 2 | 50%
|  |  |  | Graficar los flujos de trabajo |  | 2016-01-25 | 2016-01-26 | 2 | 2 | 25%
|  |  |  | Reunión con los tres responsables del proceso (de cada Dirección de Inspección) |  | 2016-01-26 | 2016-01-26 | 1 | 1 | 25%
|  | Propuesta de mejora del tramite. |  |  | Marco Salas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-01-27 | 2016-02-03 | 7 | 6 | 100%
|  |  |  | Valoración de la normativa relacionada (requisitos, plazos o procesos) |  | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 1 | 1 | 16.67%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras normativas (Reglamento o Lineamiento) |  | 2016-01-28 | 2016-02-28 | 1 | 1 | 16.67%
|  |  |  | Sugerencia de mejoras al proceso de gestión del trámite |  | 2016-01-27 | 2016-01-29 | 3 | 3 | 16.67%
|  |  |  | Valoración de la automatización del trámite |  | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 1 | 1 | 16.67%
|  |  |  | Reunión con los encargados del trámite, a fin de rescatar su criterio en relación con la simplificación planteada del trámite |  | 2016-02-02 | 2016-02-02 | 1 | 1 | 16.67%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-02 | 2016-02-03 | 2 | 2 | 16.67%
|  | Presentación de la propuesta de mejora |  |  | Marco Salas, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-02-04 | 2016-04-08 | 64 | 58 | 100.2%
|  |  |  | Discusión de la propuesta de mejora |  | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 2 | 2 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste a la propuesta de mejora del trámite y del flujograma |  | 2016-02-05 | 2016-02-05 |  | 1 | 16.7%
|  |  |  | Revisión y/o aprobación de la propuesta | Mauricio Meza, Javier Cascante | 2016-02-08 | 2016-02-12 |  | 5 | 16.7%
|  |  |  | Ajuste de la propuesta con las observaciones |  | 2016-03-28 | 2016-03-30 | 3 | 3 | 16.7%
|  |  |  | Documentación final de la propuesta: Documento de resumen del cambio, flujogramación final, presentación de power point (…) |  | 2016-03-31 | 2016-04-06 | 7 | 7 | 16.7%
|  |  |  | Envío para revisión y/o aprobación de la propuesta de simplificación del trámite de Venta de bienes. | COSEPRO | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | 40 | 16.7%
| Implementación del proceso de simplificación de trámites |  |  |  | Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-09-01 | 2016-11-29 | 89 | 65 | 0%
|  |  |  | Iteraciones |  | 2016-09-01 | 2016-11-30 |  | 65 | 0%
|  |  |  | Documentación del proyecto |  | 2016-09-01 | 2016-11-30 |  | 65 | 0%
|  |  |  | Plan de comunicación |  | 2016-10-10 | 2016-10-14 |  | 5 | 0%
|  |  |  | Guías y ayudas en línea |  | 2016-11-01 | 2016-11-15 |  | 11 | 0%
|  |  |  | Capacitación a las entidades |  | 2016-11-14 | 2016-11-18 |  | 5 | 0%
|  |  |  | Procedimientos internos |  | 2016-11-07 | 2016-11-18 |  | 10 | 0%
|  |  |  | Pruebas de aceptación |  | 2016-11-14 | 2016-11-23 |  | 8 | 0%
|  |  |  | Liberación del servicio |  | 2016-11-29 | 2016-11-29 |  | 1 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.
Formulas:
Fecha de inicio = +[Fecha de inicio, row below]

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Solicitud de un intermediario financiero para que se prorrogue el plazo para la venta de los bienes o valores recibidos en pago de obligaciones, o que le fueron adjudicados en remates judiciales. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS META: | 2016-11-29
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Revisar el proceso de gestión del trámite de venta de bienes a fin de simplificarlo mediante la reducción de sus pasos y su semi-automatización. | IMPACTO ESPERADO: | • Reduir los pasos en el proceso de gestión del trámite, que posiblemente redundaría en un menor tiempo de atención del mismo. • Contar con un formato único para realizar la solicitud, lo cuál estandariza y ordena el trámite de cara al supervisado.
ENTIDAD A CARGO: | Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). | PERSONA CONTACTO: | Mauricio Meza Ramírez, Oficial de simplificación de trámites mmeza@sugef.fi.cr
FECHA DEL REPORTE: | 2016-07-06 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 55%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
A la fecha de corte se ha cumplido con todas las actividades programadas |  | Se cuenta con: 1. El documento de visión del proyecto 2. El flujograma del proceso actual de gestión del trámite 3 El piloto de la propuesta de mejora revisado por el Oficial de simplificación de trámites y el Superintendente 4. El flujograma del proceso propuesto de gestión del trámite 5. La documentación del proyecto según los procedimientos respectivos 6. La aprobación del proyecto integral por parte de COSEPRO. El día 29 de abril del 2016 COSEPRO ratificó el proyecto de simplificación de trámites como parte de los proyectos estratégicos de SUGEF. 7. La línea de tiempo definida para la implementación del servicio de autorización de venta de bienes
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Se espera iniciar con el proceso de implementación de este trámite apartir del mes de Setiembre del 2016.
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.