## Roles
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Requerimiento para un intermediario financiero, Grupo o Conglomerado Financiero o sujeto obligado según el artículo 15 de la Ley 8204 sobre la actualización de información de puestos requerida en los Acuerdos normativos vigentes y el Manual de SICVECA
Institución: | Superintendencia General de Entidades Financieras.
Dependencia: | Oficina Central
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | Dirección: San José, Santa Ana, Lindora, Parque Empresarial Forum II, edificio C. Teléfono: 2243-4848. Telefax: 2243-4849. Horario de Atención: lunes a viernes, de las 8:30 a.m. a las 4:30 p.m., en jornada continua.
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | No aplica
Requisitos | Fundamento Legal
Requerimiento para un intermediario financiero, Grupo o Conglomerado Financiero o sujeto obligado según el artículo 15 de la Ley 8204 sobre la actualización de información de puestos requerida en los Acuerdos normativos vigentes y el Manual de SICVECA | 1) Acuerdo SUGEF 8-08 : Anexo 1 D. Miembros de la Junta Directiva, Gerente, Subgerentes, Auditor interno y Oficial de cumplimiento 2) Acuerdo SUGEF 8-08 : Anexo 2 II.C Directorio o consejo de administración, gerente, subgerentes y auditor interno y oficial de cumplimiento 3) Acuerdo SUGEF 8-08 : Anexo 12 Declaración Jurada - Directores, Gerente general, Subgerentes, Auditor interno y Oficial de cumplimiento 4) Acuerdo SUGEF 8-08 : Anexo 13 Declaración jurada de socios 5) Acuerdo SUGEF 8-08 : Anexo 8 B.Información sobre la estructura de propiedad de cada una de las empresas del grupo 6) Acuerdo SUGEF 8-08 : Artículo 15 Actualización de los registros del supervisor responsable 6) Acuerdo SUGEF 11-06: Artículo 2 Requisitos para la autorización de la inscripción 7) Acuerdo SUGEF 11-06: Artículo 10 Obligaciones de información de las personas inscritas ante la SUGEF 8) Acuerdo SUGEF 32-10: Artículo 14 Comunicación de nombramiento y demostración del cumplimiento de los requisitos y condiciones 9) Manual de información de SICVECA: Registro y Control 10) Manual de información de SICVECA: Registro y Control Grupos
II. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA SOLICITUD:
La documentación que debe presentarse esta indicada en el Acuerdo SUGEF 8-08 , Acuerdo SUGEF 11-06, Acuerdo SUGEF 32-10.
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgrweb.go.cr/Scij/ o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.imprenal.go.cr/gaceta/
Plazo de resolución: | 30 días naturales.
Vigencia: | Otro: Indefinido.
Costo del trámite o servicio: | No tiene costo.
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | No aplica.
Funcionario #1 Contacto
Oficina o Sucursal: | Central (Estadísticas y Publicaciones).
Nombre: | Christian Vega Céspedes
Email: | cvega@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-5009
Fax:
Funcionario #2 Contacto
Oficina o Sucursal: | Central (Cumplimiento de la Ley 8204).
Nombre: | Manrique López Soto
Email: | mlopez@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-4770
Fax:
Funcionario #3 Contacto
Oficina o Sucursal: | Central (Usuario Responsable).
Nombre: | Elvis Jiménez Gutierrez
Email: | ejimenez@sugef.fi.cr
Teléfono: | 2243-5025
Fax:
Nota: El plazo de resolución indicado, corresponde al plazo de 1 mes que se estipula en el artículo 331 de la Ley General de Administración Pública (Ley 6227).
Manrique López Soto

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Requerimiento para un intermediario financiero, Grupo o Conglomerado Financiero o sujeto obligado según el artículo 15 de la Ley 8204 sobre la actualización de información de puestos requerida en los Acuerdos normativos vigentes y el Manual de SICVECA.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Revisar los procesos de actualización de información de puestos de las entidades, a fin de simplificarlos mediante la integración de los mismos y su automatización.
FUENTE: En el 2015 la SUGEF contó con la asesoría de una firma consultora externa para analizar la estructura organizacional de la entidad, incluyendo los procesos que realiza. El informe de esa asesoría señala varias mejoras sobre los procesos de gestión que acompañan trámites. Posteriormente, la SUGEF realizó internamente un diagnóstico para identificar la totalidad de los trámites que son su responsabilidad, al amparo de las leyes y reglamentos, y los clasificó atendiendo varios criterios, incluyendo la frecuencia de realización. Este diagnóstico está sustentando la formulación de un proyecto estratégico institucional, con el objetivo de cumplir con la Ley de “Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos”, Ley 8220, y, consecuentemente, proponer mejoras a los procesos de gestión de trámites con la finalidad de buscar su eficiencia y brindar un mejor servicio al cliente.
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | • Integrar los procesos de actualización de información de las entidades reducirá la carga operativa, tanto para la SUGEF como los supervisados, que redundará en un ahorro de tiempo y costos para ambos. • Contar con un proceso automatizado para la actualización de información sobre los puestos , contribuye con la reducción del uso del papel, la disminución de tiempo y costos. • Se constituye en el primer servicio disponible en la plataforma institucional de trámites SUGEF-Directo. Y a la vez, dicho servicio brinda provee de los perfiles de aprobación requeridos en los trámites incluidos en el programa de mejora regulatoria 2016.
2016-01-19 | 2016-11-16 | 302
LÍDER: Mauricio Meza Ramírez - Oficial de simplificación de trámites (mmeza@sugef.fi.cr)
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Gabriela Amador Mata (gamador@sugef.fi.cr) ; Eduardo Montoya Solano (emontoya@sugef.fi.cr); Luis Álvarez Chavarría (alvarezcl@bccr.fi.cr); Johnny Castro González( castroqj@bccr.fi.cr); Deyma Camacho (dcamacho@sugef.fi.cr); Paula Durán (pduran@sugef.fi.cr)
PRÓXIMOS PASOS: Liberación del Servicio de Registro y Actualización de Roles
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Personal de la SUGEF y BCCR asignado a la reforma integral de los procesos asociados a la actualización de información de puestos por parte de las entidades , según la dedicación requerida, y los recursos tecnológicos.

## II parte
Planificador del proyecto
No. |  |  |  | ACTIVIDAD | Equipo responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Días efectivos | Porcentaje de avance
99.33%
| Servicio de Registro y Actualización de Roles |  |  |  |  | 2016-01-19 | 2016-11-16 | 302 | 169
|  | Análisis de los trámites actuales |  |  |  | 2016-01-19 | 2016-02-23 | 35 | 30 | 100%
|  |  | Conocimiento de los procesos |  |  |  |  | 1 |  | 50%
|  |  |  | Identificación de los procesos | Kathia Sánchez, Elvis Jiménez, Christian Vega, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-01-19 | 2016-02-05 | 17 | 14 | 16.67%
|  |  |  | Identificación de los procedimientos existentes | Gabriela Amador | 2016-02-01 | 2016-02-05 | 4 | 5 | 16.67%
|  |  |  | Identificación de la normativa asociada | Gabriela Amador | 2016-02-08 | 2016-02-16 | 8 | 7 | 16.67%
|  |  | Entendimiento de los procesos | [6 empty] | 50%
|  |  |  | Graficar los flujos de procesos | Kathia Sánchez, Elvis Jiménez, Christian Vega | 2016-02-08 | 2016-02-11 | 3 | 4 | 10%
|  |  |  | Reuniones de entendimiento de los procesos | Kathia Sánchez, Elvis Jiménez, Christian Vega, Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-02-17 | 2016-02-29 | 12 | 9 | 10%
|  |  |  | Valoración de cambios normativos | Gabriela Amador | 2016-02-17 | 2016-02-23 | 6 | 5 | 10%
|  |  |  | Valoración de cambios en procedimientos | Gabriela Amador | 2016-02-17 | 2016-02-23 | 6 | 5 | 10%
|  |  |  | Valoración de cambios en sistemas SUGEF | Deyma Camacho, Paula Durán | 2016-01-19 | 2016-01-29 | 10 | 9 | 10%
|  | Pilotos - Propuesta de mejora |  |  |  | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 45 | 21 | 100%
|  |  | Elaboración de propuesta de mejora |  |  |  |  | 1 |  | 20%
|  |  |  | Piloto de dinámica del proceso | Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro, Kathia Sánchez, Christian Vega, Elvis Jiménez | 2016-03-01 | 2016-03-18 | 17 | 14 | 20%
|  |  |  | Piloto de cambio normativo y en procedimientos | Gabriela Amador | 2016-04-04 | 2016-04-08 | 4 | 5 | 20%
|  |  |  | Aprobación de pilotos | Mauricio Meza, Javier Cascante | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 0 | 1 | 20%
|  |  |  | Comunicación a Directores proyecto roles | Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 0 | 1 | 20%
| Implementación del proceso de simplificación de trámites |  |  |  |  | 2016-04-18 | 2016-11-16 | 212 | 118 | 98%
|  |  |  | Iteraciones | Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-04-18 | 2016-09-19 | 154 | 118 | 10%
|  |  |  | Documentación del proyecto | Gabriela Amador, Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-04-18 | 2016-09-19 | 154 | 118 | 10%
|  |  |  | Plan de comunicación | Eduardo Montoya, Gabriela Amador | 2016-06-30 | 2016-07-21 | 21 | 16 | 10%
|  |  |  | Ayudas en línea | Nidia Quintero | 2016-08-22 | 2016-12-01 | 101 | 73 | 10%
|  |  |  | Capacitación a las entidades | Nidia Quintero | 2016-08-17 | 2016-12-01 | 106 | 81 | 10%
|  |  |  | Capacitación funcionarios SUGEF | Eduardo Montoya, Gabriela Amador | 2016-09-19 | 2016-09-23 | 4 | 5 | 10%
|  |  |  | Procedimientos internos | Evelyn López | 2016-06-06 | 2016-08-24 | 79 | 55 | 8%
|  |  |  | Resolución normativa | Gabriela Amador | 2016-04-18 | 2016-09-09 | 144 | 40 | 10%
|  |  |  | Pruebas de aceptación | Eduardo Montoya | 2016-08-26 | 2016-09-07 | 12 | 10 | 10%
|  |  |  | Liberaciones | [5 empty] | 20%
|  |  |  | I liberación del servicio | Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-09-19 | 2016-09-19 | 0 | 1 | 10%
|  |  |  | II liberación del servicio | Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 0 | 1 | 10%
|  |  |  | III liberación del servicio | Luis Álvarez, Johnny Castro | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 0 | 1 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.
Formulas:
Fecha de inicio = +[Fecha de inicio, row below]

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Actualización de información de puestos de las entidades financieras, Grupos y Conglomerados y sujetos obligados según artículo 15 | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS META: | 2016-11-16
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Revisar los procesos de actualización de información de puestos de las entidades, a fin de simplificarlos mediante la integración de los mismos y su automatización. | IMPACTO ESPERADO: | • Integrar procesos de actualización de información reducirá la carga operativa, lo que redundará en un ahorro de tiempo y costos para la misma. • Contar con un proceso automatizado para la actualización de información sobre los puestos , contribuye con la reducción del uso del papel, la disminución de tiempo y costos.
ENTIDAD A CARGO: | Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF). | PERSONA CONTACTO: | Mauricio Meza Ramírez, Oficial de simplificación de trámites mmeza@sugef.fi.cr
FECHA DEL REPORTE: | 2016-11-04 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 99.33%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
A la fecha de corte se ha cumplido con todas las actividades programadas |  | Se cuenta con: 1. La carta y el plan de proyecto 2 El piloto de la propuesta de mejora del proceso revisado por el Oficial de simplificación de trámites y el Superintendente 3. La documentación del proyecto según los procedimientos respectivos 4. La Resolución sobre el "Servicio de Registro y Actualización de Roles" publicada 5. El borrador de la propuesta de cambio en procedimientos por aprobar 6. Pruebas de aceptación de la aplicación web "Servicio de Registro y Actualización de Roles" concluidas 7. 95% de las iteraciones 8. Un primer y segundo grupo de entidades capacitadas en el uso del "Servicio de Registro y Actualización de Roles" y del "Servico de Administración de Esquemas de Seguridad".
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Última liberación del Servicio de Registro y Actualización de Roles
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.