## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Acuerdo SUGEF 7-06 “Reglamento del Centro de Información Crediticia"
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Existe la oportunidad de realizar un tipo de mejora en la simplificación de requisitos y la reducción de pasos, por cuanto se pasaría de un esquema en que las entidades remiten información en papel a la SUGEF para la validación de solicitudes para consultar información crediticia de personas físicas y jurídicas, en el que las propias entidades realizan la validación y únicamente remiten la información pertinente en forma digitalizada
FUENTE: Modificación reglamentaria y la posibilidad de aplicar mejoras tecnológicas que agilicen los procesos
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Más agilidad en el trámite de uno de los requisitos indispensables para la aprobación de nuevos créditos, eliminación de requisitos innecesarios, ahorro de consumo de papel y economía de tiempo del personal de la SUGEF y espacio físico para el almacenamiento de papel en la Superintendencia.
2015-05-05 | 2015-09-03 | 121
LÍDER: Osvaldo Sánchez Chaves (osanchez@sugef.fi.cr) - Departamento de Informática
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Jafet Zuñiga Salas (hzuniga@sugef.fi.cr) y Elvis Jimenez Gutierrez (ejimenez@sugef.fi.cr) del Departamento de Información Crediticia; Roberto Chacón Chaverri del Departamento de Informática
PRÓXIMOS PASOS: Proyecto Finalizado
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Se atenderá con la Infraestructura actual con que cuenta la SUGEF, pues existe una plantilla de programadores y una contraparte técnica.

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
100%
1 | Publicación del Reglamento 7-06 | Roberto Chacón,Usuarios Resp Int | 2015-05-05 | 2015-05-05 | 0 | 100%
2 | Revisión y ajuste casos de uso según última versión del reglamento 7-06 | Roberto Chacón,Usuarios Resp Int | 2015-04-30 | 2015-05-15 | 11 | 100%
3 | Solicitud del Centro de Servicio solicitando los cambios | Usuarios Responsables Internos | 2015-05-18 | 2015-05-18 | 0 | 100%
4 | Programación de los nuevos cambios en Requerimientos (Cambios en prog y BD) | Roberto Chacón | 2015-05-18 | 2015-07-24 | 40 | 100%
5 | Generar Documento Plan de Pruebas R-01-I-IF-316 | Usuarios Responsables | 2015-05-18 | 2015-07-10 | 40 | 100%
6 | Ejecutar Plan de Pruebas Interno | Usuarios Responsables Internos | 2015-07-24 | 2015-08-07 | 10 | 100%
7 | Ajustes Programación si fuera necesario | Roberto Chacón | 2015-07-24 | 2015-08-14 | 15 | 100%
8 | Generar Plan de Implantación R-01-I-IF-315 | Roberto Chacón | 2015-08-14 | 2015-08-28 | 10 | 100%
9 | Generar Línea Base | Roberto Chacón | 2015-08-17 | 2015-08-28 | 10 | 100%
10 | Generar Plan de Capacitación R-03-I-IF-324 | Usuarios Resp Int | 2015-08-14 | 2015-08-28 | 10 | 100%
11 | Ejecutar Plan de Implantación (Puesta en producción) | Roberto Chacón | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 5 | 100%
12 | Realizar capacitación | Usuarios Resp Int | 2015-08-28 | 2015-09-03 | 5 | 100%
13 | Inicio del Sistema en producción | Entidades Financieras, Usuarios Resp Int, Roberto Chacón | 2015-09-03 | 2015-09-03 | 0 | 100%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA RESUMEN DEL REPORTE DE AVANCE
TRÁMITE O SERVICIO | Centro de Información Crediticia | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 03 de setiembre del 2015
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Establecer el marco general de funcionamiento del Centro de Información Crediticia (en adelante “CIC”). | IMPACTO ESPERADO: | Más agilidad en el trámite de uno de los requisitos indispensables para la aprobación de nuevos créditos, eliminación de requisitos innecesarios, ahorro de consumo de papel y economía de tiempo del personal de la SUGEF y espacio físico para el almacenamiento de papel en la Superintendencia.
ENTIDAD A CARGO: | Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) | PERSONA CONTACTO: | Osvaldo Sánchez Chaves
FECHA DEL REPORTE: | 2015-09-08 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 100%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con riesgo de incumplimiento ( ) | Atraso Crítico ( )
RESULTADO ESPERADO PARA ESTA FECHA |  | LOGROS OBTENIDOS A LA FECHA
Inicio del sistema en producción |  | Inicio del sistema en producción
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJOPRESIDENCIAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X NO | ¿CUÁL (ES)? ___________________________________________
¿CUÁL ES EL RESULTADO ESPERADO PARA DENTRO DE UN MES?
Proyecto finalizado
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.